## Risikoplan 1
Risikoplan | Gjeldende fra dato: 22.05.2023
Risiko | Konsekvens (K) | Sannsynlighet (S) | Risikopoeng(R) | Forebyggende tiltak | Tiltak hvis problemet oppstår
Manglende tidligere erfaring med SCRUM | 4 | 0.3 | 1.2 | SCRUM-master tar hovedsaklig ansvar i for research, men alle i gruppen skal ha bygget opp kunnskap | SCRUM-master sjekker opp hva som kan gjøres
Plagiat | 10 | 0.1 | 1 | Notere kilder fra start, ha klar en kildeliste | Ingen tiltak, ikke godkjent
Kommunikasjon og koordinering | 5 | 0.15 | 0.75 | Alle deltar med aktiv kommunikasjon | Ta opp problemet i møte
Tidsbegrensninger pga. andre forpliktelser | 3 | 0.3 | 3.3 | Felles skjema for føring av dager man ikke er tilgjengelig | Den enkelte kan jobbe på andre tider, hvis det er jobb eller andre forpliktelser som gjør at man ikke kan delta på samme tid
Tekniske problemer og bugs i programvare | 2 | 0.5 | 1 | Kommentering av kode, tilbakemelding fra veiledere, referere til backlog | Sjekk backlog, debugging, finne hvor feilen ligger og analysere for å rette opp
Manglende ferdigheter og kunnskap | 2 | 0.25 | 0.5 | Vurdere løsninger og idéer ut ifra våre ferdigheter i design sprint | Tilpasse underveis i sprintene
Manglende engasjement | 8 | 0.1 | 0.8 | Forsikre at man møter opp fysisk så mye som mulig, kommunikasjon med de andre i gruppen, motivere hverandre | Klargjøre målene som er satt, kommunikasjon
Dårlig planlegging | 7 | 0.35 | 2.45 | Forsikre nøye planlegging og tildeling av oppgaver, diskutere planen med veileder, SRUM-master må ta ansvar | Revurdere planen i konsensus, mulig å forhøre seg med veileder
Kunde ønsker endring av løsning | 5 | 0.05 | 0.25 | Lite sannsynlig da vi som gruppe skal komme opp løsning selv, løpende kommunikasjon med produkt-team | Revurdere plan og løsning, forhøre seg med veileder og kunde
Sykdom(kortvarig) | 4 | 0.7 | 2.8 | Ingen | Kommunikasjon i gruppen, fordele oppgaver på nytt hvis personen ikke kan delta digitalt
Sykdom(langvarig) | 6 | 0.3 | 1.8 | Ingen | Kommunikasjon i gruppen, fordele oppgaver på nytt hvis personen ikke kan delta digitalt
Dårlig gruppedynamikk | 8 | 0.2 | 1.6 | Kommunikasjon og ærlighet, det skal være lov å ha forskjellige meninger | Snakke sammen, hvor ligger problemet?
Dårlig fysisk oppmøte | 8 | 0.2 | 1.6 | Bruke fravær-skjema, gi beskjed ved fravær slik at man kan planelle arbeid ut ifra det, passe på at alle føler velkommen | Den som ikke møter opp skal gjøre oppgaven sin på et annet tidspunkt. Hvis ikke det er mulig: fordele manglende arbeid til alle i gruppen(så ikke en sitter med det alene).
Utilfreds kunde | 6.5 | 0.3 | 1.95 | Kommunikasjon underveis i sprintene med produkt-team og veiledere | Ta til seg tilbakemelding underveis og etter levert oppgave
TOTALT: | 78.5 | 3.8 | 21